## Planning
Código | Casos de Uso Cobertos | Observação | Valor Agregado | Data Prevista | Data Realizada | O que foi correu bem no MVP? | O que pode ser melhorado? | O que me comprometo em melhorar para o próximo MVP?
1 | Single Player Match | Duas dificuldades - fácil e médio | Permitir que o cliente visualize o jogo funcionando e veja que é possível construir a estrutura do jogo da maneira desejada | 2018-03-02 | 2018-03-02 | Apresentação do valor agregado desejado - o jogo funciona | User Experience | Pensar mais em experiência do usuário, não só em funcionalidade
2 | Multiplayer Match Local |  | Mostrar que o jogo funciona não só para um player jogando contra a máquina. Deixar que o cliente visualize mais um caso de uso desejado através da partida entre dois jogadores, mesmo que de maneira local inicialmente - mostrar que é possível utilizar esse jogo para dois jogadores | 2018-03-09 | 2018-03-09 | Novo valor adicionado - a base do jogo virtual funciona | Como o valor é transmitido na apresentação | Construir a apresentação para mostrar também o valor que foi adicionado naquele ponto
3 | Single Player Match + Login | Uma dificuldade - difícil | Fazer com que o cliente visualize uma parte do jogo finalizada (três dificuldades contra a máquina) e cumprir requisito de login, tornando o jogo mais pessoal e amigável para o jogador | 2018-03-16 | 2018-03-23 | Apresentação do que já foi feito - o programa é funcional | Transmissão do valor do projeto / Nível difícil precisa ser mais difícil | Expressar mais diretamente o valor que se quer passar
4 | Invite Player | Será apresentado em conjunto com o MVP05 | Estabelecer a comunicação entre duas máquinas diferentes para que o cliente veja que é possível realizar a comunicação entre as duas máquinas | 2018-03-23
5 | Accept invitation | Será apresentado em conjunto com o MVP04 | Mostrar que o player que recebe a notificação também é capaz de responder a notificação, estabelecendo uma conversa entre as duas máquinas - base para jogar de maneira remota | 2018-04-06
6 | Multiplayer Match Remote |  | Permitir que o cliente visualize as duas últimas funções apresentadas de maneira unificada, entregando a possibilidade de jogar com outro player em localização diferente | 2018-04-13
7 | Game Instructions, App Info, High Scores, Matches History | Apresentação da tela inicial visualizada pelo player | Entregar uma tela amigável e intuitiva para que o player se sinta familiarizado com o jogo e tenha todas as informações referentes ao app, a como jogar e a partidas anteriores | 2018-04-20
8 | Final - Completo |  | Entrega final - atendimento de todos os casos de uso | 2018-04-27
| Reference | Reference Attribute
| [Covers: REQ03] | (*High)